## Presupuesto de Prototipado
LITHOS WORKSHOP — PULSAR · PRESUPUESTO DE PROTOTIPADO
Inversion necesaria para validar hardware y firmware antes del primer lote de produccion. 5 unidades piloto. Montevideo, Uruguay — 2026.
# | Categoria | Descripcion | Proveedor | Cant. | USD Unitario | USD Total | Lead Time | Prioridad | Observaciones
PCB Y ENSAMBLE (5 UNIDADES PILOTO)
1 | PCB | PCB 16 capas ENIG — 292×102 mm (5 unidades) | JLCPCB | 5 | 100 | 500 | 10-14 dias | Critica | 16L JLC04161H-7628. ENIG. IPC Clase 2. Setup fee incluido.
2 | PCB | PCBA — ensamble SMD completo (5 unidades) | JLCPCB SMT | 5 | 110 | 550 | 3-5 dias adicionales | Critica | Stencil incluido. BOM gestionado por JLCPCB. AOI incluido.
COMPONENTES Y BOM COMPLETO
1 | COMP | BOM completo — todos los ICs y pasivos (5 kits) | LCSC + Mouser | 5 | 280 | 1400 | 3-7 dias | Critica | FPGA $88, STM32 $6.80, ADC×4 $68, Hall×64 $28, FIDO2 $2.40, SRAM $12, Flash, osciladores, reguladores, pasivos.
CARCASA Y MECANICA
1 | ENC | CNC aluminio 6061-T6 — carcasa top + bottom (5 sets) | JLCCNC | 5 | 180 | 900 | 5-7 dias | Critica | Hard anodize negro mate. Tolerancia ±0.05 mm. Piezas top + bottom.
2 | ENC | Placa de peso SS304 (5 unidades) | JLCCNC | 5 | 30 | 150 | 5 dias | Alta | Damping acustico e inercial.
3 | ENC | Gasket de silicona Shore A40 (5 unidades) | Shenzhen Silicone | 5 | 18 | 90 | 10 dias | Alta | Perfil custom. Amortiguacion entre PCB y carcasa.
4 | ENC | Tornilleria, pies, hardware menor (kits) | LCSC / local | 5 | 5 | 25 | 3-5 dias | Media | M2/M3 acero inoxidable, pies de silicona 3M.
KEYCAPS PARA PROTOTIPADO
1 | KEY | Keycaps PBT double-shot para prototipado (5 sets) | KBDfans | 5 | 45 | 225 | 7-14 dias | Alta | PBT estandar. Para testing funcional. CeraKey reservado para produccion.
CONECTIVIDAD Y CABLES
1 | CONN | Cable USB-C trenzado 1.8m (5 unidades) | Shenzhen Cable Co. | 5 | 6 | 30 | 3-5 dias | Baja | USB 2.0 HS, 20V/3A. Para testing y primera entrega.
2 | CONN | Conectores JST, headers, pines de prueba (kit) | LCSC | 1 | 20 | 20 | 3-5 dias | Media | Debug headers, JTAG, puntos de prueba I2C.
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO
1 | LAB | Osciloscopio Rigol DS1054Z — 4 canales, 50 MHz | Rigol / Amazon | 1 | 349 | 349 | 5-7 dias | Critica | Verificacion de CLK 48/50 MHz, USB D+/D-, SPI, senales analogicas.
2 | LAB | Analizador logico Saleae Logic 8 — 100 MS/s | Saleae | 1 | 399 | 399 | 5-7 dias | Critica | 8 canales digitales. Protocolo SPI, I2C, UART, JTAG.
3 | LAB | Multimetro Fluke 87V True RMS | Fluke | 1 | 289 | 289 | 3-5 dias | Alta | Verificacion de rails de potencia: +1V0, +1V8, +3V3, VBUS.
4 | LAB | Estacion de soldadura / aire caliente Hakko FX-951 | Hakko | 1 | 199 | 199 | 5 dias | Alta | Rework SMD. Cambio de componentes en prototipos.
5 | LAB | Microscopio digital 4K USB — Andonstar AD407 | Amazon | 1 | 189 | 189 | 3-5 dias | Alta | Inspeccion visual de soldaduras, shorts, BGA, pads.
6 | LAB | Fuente de poder DC — Korad KA3005P 0-30V 5A | Amazon | 1 | 79 | 79 | 3-5 dias | Alta | Alimentacion de board en bench sin USB. Medicion de corriente.
7 | LAB | Consumibles: estaño, flux, Kapton, pinzas ESD | Local / Amazon | 1 | 65 | 65 | Inmediato | Media | Kit completo para trabajo SMD en laboratorio.
SOFTWARE Y PROGRAMADORES
1 | SOFT | Programador JTAG Digilent JTAG-HS3 (FPGA Artix-7) | Digilent | 1 | 59 | 59 | 5-7 dias | Critica | USB JTAG para programar y depurar Artix-7 LX200T. Compatibe con Vivado.
2 | SOFT | ST-LINK V3 — programador/depurador STM32 | STMicroelectronics | 1 | 18 | 18 | 5-7 dias | Critica | SWD + UART. Para flashing y debugging del STM32F405.
3 | SOFT | Vivado Design Suite WebPACK (licencia gratuita) | AMD / Xilinx | 1 | 0 | 0 | Inmediato | Critica | Gratis para Artix-7. Sintesis + implementacion + simulacion.
4 | SOFT | STM32CubeIDE (licencia gratuita) | STMicroelectronics | 1 | 0 | 0 | Inmediato | Alta | IDE oficial STM32. Debugging SWD incluido.
LOGISTICA Y DESPACHO
1 | LOG | DHL Express — Shenzhen a Montevideo (paquete prototipo) | DHL Express | 1 | 310 | 310 | 3-5 dias | Alta | PCB + PCBA + carcasas. Estimado ~3 kg. Trazable. Seguro basico.
2 | LOG | Impuestos de importacion estimados (Uruguay DGA) | DGA Uruguay | 1 | 380 | 380 | N/A | Obligatoria | Estimado 20-35% sobre valor declarado. Variable. Puede reducirse con regimen courier.
UTILES DE TESTING Y CONTINGENCIA
1 | TEST | Fixture de prueba — PCB con pogo pins (1 unidad) | JLCPCB | 1 | 130 | 130 | 7-10 dias | Alta | Test jig para verificar continuidad de todos los pads de test y JTAG.
2 | TEST | Contingencia — 10% sobre subtotal | — | 1 | 10% contingencia |  | — | Siempre | Retrabajos, componentes danados, re-pedidos, errores de diseno menores.
TOTAL INVERSION EN PROTOTIPADO (5 UNIDADES + EQUIPAMIENTO)
El equipamiento de laboratorio (osciloscopio, analizador logico, fuente, etc.) es una inversion unica que se amortiza en todos los proyectos futuros del taller.
La importacion a Uruguay es estimada. Puede reducirse declarando bajo el regimen de envios de bajo valor o utilizando un courier personal.
Vivado WebPACK y STM32CubeIDE son licencias gratuitas. El costo de desarrollo de LLVM/rustc fork es interno al taller.

## Timeline
LITHOS WORKSHOP — PULSAR · TIMELINE: ROUTING → PROTOTIPO → PRODUCCION
Fecha de referencia: 20 de mayo de 2026. Emiliano finaliza routing: 15 de junio de 2026.
Fase | Inicio | Fin | Duracion | Responsable | Hito de Cierre | Estado
Ruteo PCB — 556 conexiones (Emiliano) | 20 may 2026 | 15 jun 2026 | 26 dias | Emiliano | KiCad: DRC 0 errores reales, 556 conexiones ruteadas. | En curso
Revision Gerber + DFM check JLCPCB | 15 jun 2026 | 20 jun 2026 | 5 dias | LITHOS Workshop | Archivos Gerber exportados. BOM completo. DFM aprobado. | Pendiente
Orden PCB 16L + PCBA en JLCPCB | 20 jun 2026 | 10 jul 2026 | 20 dias | JLCPCB | 5 PCBAs ensambladas con BOM completo. QC passed. | Pendiente
Orden carcasas CNC aluminio 6061-T6 en JLCCNC | 20 jun 2026 | 3 jul 2026 | 13 dias | JLCCNC | 5 sets (top + bottom). Hard anodize negro. Dimensiones OK. | Pendiente
Envio DHL Express Shenzhen a Montevideo | 10 jul 2026 | 16 jul 2026 | 6 dias | DHL Express | Paquete recibido en Montevideo con PCBAs + carcasas. | Pendiente
Instalacion y calibracion de equipamiento de lab | 16 jul 2026 | 21 jul 2026 | 5 dias | LITHOS Workshop | Osciloscopio, Saleae, ST-LINK, JTAG-HS3 calibrados y verificados. | Pendiente
Ensamble prototipo #1 — primera unidad completa | 21 jul 2026 | 26 jul 2026 | 5 dias | LITHOS Workshop | Unidad ensamblada. Firmware flasheado. Primer encendido. | Pendiente
Testing de rails de potencia y consumo | 26 jul 2026 | 28 jul 2026 | 2 dias | LITHOS Workshop | +1V0, +1V8, +3V3, VBUS dentro de especificacion. Consumo < 500 mA. | Pendiente
Testing FPGA — sintesis, carga de gateware y CPU | 28 jul 2026 | 1 ago 2026 | 4 dias | LITHOS Workshop | Artix-7 funcional. LX32K ejecutando instrucciones. closure-proof: pass. | Pendiente
Testing sensores Hall + ADC (64 canales) | 1 ago 2026 | 5 ago 2026 | 4 dias | LITHOS Workshop | 64 sensores calibrados. Linealidad verificada con osciloscopio. | Pendiente
Testing USB HID + FIDO2 | 5 ago 2026 | 8 ago 2026 | 3 dias | LITHOS Workshop | Reconocido como HID. FIDO2 enrollment exitoso. N-KRO confirmado. | Pendiente
Medicion de latencia — hardware scan < 130 us | 8 ago 2026 | 10 ago 2026 | 2 dias | LITHOS Workshop | hardware_scan: 64 ciclos / 6250 = 1.02% microframe. Medido. | Pendiente
Correccion de bugs y posible re-spin parcial | 10 ago 2026 | 28 ago 2026 | 18 dias | LITHOS Workshop | Buffer para ajustes de layout o firmware. No obligatorio. | Pendiente
Validacion cruzada — prototipos #2 a #5 | 28 ago 2026 | 18 sep 2026 | 21 dias | LITHOS Workshop | 5 unidades funcionando. Performance documentada. Firma en board. | Pendiente
Produccion de video tecnico y material de prensa | 18 sep 2026 | 28 sep 2026 | 10 dias | LITHOS Workshop | Demo en video. Especificaciones publicadas. Pagina actualizada. | Pendiente
Apertura de reservas — $200 USD (50 objetivo) | 28 sep 2026 | 15 nov 2026 | 48 dias | LITHOS Workshop | 50 reservas = $10,000 pre-financiamiento. Numero en board asignado. | Pendiente
Orden lote de produccion — 100 unidades | 1 dic 2026 | 1 ene 2027 | 31 dias | JLCPCB + JLCCNC | PCB + PCBA + CNC 100 unidades confirmadas. | Pendiente
Entrega primer lote a clientes | 15 ene 2027 | 31 ene 2027 | 16 dias | DHL Express | Primeras 50+ unidades entregadas. Edicion 1 de 120. | Pendiente

## Resumen de Inversion
LITHOS WORKSHOP — PULSAR · RESUMEN: INVERSION HASTA PRIMERA VENTA
Categoria | USD Estimado | Porcentaje | Observacion
PCB 16 capas + PCBA (5 unidades) | 1050 |  | Costo mas significativo. Posible variacion en re-spin.
Componentes BOM completo (5 kits) | 1400 |  | FPGA, STM32, ADC, Hall, FIDO2, SRAM, pasivos.
Carcasas CNC aluminio 6061-T6 (5 sets) | 900 |  | Hard anodize incluido. Reutilizables en testing.
Keycaps PBT para prototipado (5 sets) | 225 |  | Funcional. CeraKey exclusivo para produccion.
Mecanica adicional — gaskets, pesos, hardware | 265 |  | Silicona Shore A40, SS304, tornilleria.
Equipamiento de laboratorio (inversion unica) | 1321 |  | Osciloscopio + Analizador + Multimetro + Fuente + Estacion + Microscopio.
Software y programadores (JTAG + ST-LINK) | 77 |  | Vivado WebPACK y STM32CubeIDE son gratuitos.
Logistica DHL + aduana Uruguay (estimado) | 690 |  | Variable segun regimen aduanero aplicado.
Fixture de prueba con pogo pins | 130 |  | Test jig para control de calidad por unidad.
Conectividad y consumibles de laboratorio | 85 |  | Cables, JST, estano, flux, Kapton.
Contingencia 10% |  |  | Buffer para imprevistos, re-spin parcial, componentes danados.
TOTAL INVERSION ESTIMADA |  | 100% | Inversion total antes del primer lote de produccion.
METRICAS DE RETORNO
Capital semilla recomendado (total x 1.30) |  | Margen de 30% sobre estimacion base para imprevistos.
Ingresos brutos con 10 unidades vendidas (100u COGS) |  | Margen unitario x 10 unidades en escenario 100u.
Break-even sobre inversion total (unidades) |  | Unidades necesarias para recuperar inversion completa.
Margen bruto por unidad (100u, PBT keycaps) |  | Precio de venta menos COGS en lote de 100 unidades.